|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНаучный консультант, доцент кафедры дошкольного образования АКИПКРОМеремьянина О.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮЗаведующийМБДОУ «Детский сад № 27»Носова В.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |

**ПЛАН**

**реализации инновационного проекта МБДОУ «Детский сад № 27»**

 **г.Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края**

**на 2016г.**

**Тема: «ДОУ как центр методической поддержки и сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
|  | Составление и согласование плана реализации проекта на 2016г. | январь | Научный консультант, заведующий, старший воспитатель | Согласованный план по реализации инновационного проекта |
|  | Презентация инновационного проекта в рамках ММО педагогов и руководителей ДОУ | февраль | Научный консультант, заведующий, старший воспитатель | Доступность материалов для использования в работе образовательными организациями |
|  | Региональная методическая школа для педагогов Каменского образовательного округа  | март | Научный консультант, заведующий, старший воспитатель,творческая группа педагогов ДОУ | Формирование профессиональных компетентностей педагогов |
|  | Участие экспертной группы ДОУ в организации Краевой Олимпиады для дошкольников «Умничка Наукограда» на базе филиала АГУ в г.Камень-на-Оби | апрель | Заведующий, старший воспитатель | Выявление и распространение успешного опыта работы |
|  | Мастер класс для руководителей и специалистов ДОУ Каменского образовательного округа «Активные формы методической работы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» | май | Заведующий, старший воспитатель | Формирование профессиональных компетентностей педагогов |
|  | Разработка программы стажёрской практики | июнь | Научный консультант, заведующий, старший воспитатель, творческая группа педагогов ДОУ | Утверждение программы и формирование графика работы |
|  | Творческая выставка для педагогических работников ДОУ Каменского образовательного округа и родителей воспитанников «Социальное партнёрство ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» | июль | заведующий, старший воспитатель, творческая группа педагогов ДОУ | Расширение представления педагогов ДОУ о существующих формах организации образовательной деятельности |
|  | Секционное заседание педагогических работников ДОУ Каменского образовательного округа в рамках августовской педагогической конференции на базе МБДОУ «Детский сад № 27» | август | заведующий, старший воспитатель, творческая группа педагогов ДОУ | Анализ результатов реализации инновационного проекта |
|  | Проведение стажёрских практик | Октябрь-декабрь | Научный консультант, заведующий, старший воспитатель, творческая группа педагогов ДОУ | Обеспечение педагогов ДОУ информационно-методическим инструментарием по введению ФГОС ДО |
|  | Информационная поддержка ДОУ через странице «Инновационный проект» | В течение года | Старший воспитатель | Своевременное размещение информационно-методических материалов на сайте ДОУ |